## 71172大脑
接单期 | 第三方客户名称 | 国家 | PO号 | 小PO号 | SKU | 货号 | 名称 | PO数量(只) | 内箱装箱数量(只) | 外箱装箱数量(只) | 总箱数 | 客PO期 | 计划验货期 | 第三方验货期 | 验货结果 | 船期SO | 蓝色表示寄出 黄色表示出单 | 是否有外箱贴纸 | 箱唛资料 | 客贴纸 | 其他物料 | 日期码 | 备注 | 客跟单 | 单价USD | 金额USD | 发票号 | 系统货号 | 是否已入系统 | 已完成数量 | 欠数 | 贴纸情况 | 是否已入系统 | 包装 | 标准=0,客版=1 | 说明书 | 标准=0,客版=1 | 走货情况(离厂日期) | 71172 产品数 | 71172 MA 1L彩盒 | 71172 MA 3L彩盒 | 71172 MA 9L说明书
2025-12-31 |  |  | ZMPO251178 |  |  | 71172-S001 |  | 200 | 0 | 4 | 50 | [11 empty] | Remark:跟PP订单一起安排/大货标准箱装箱/箱唛请参照邮件附件 备注：收到样品订单后尽快安排 ，注意样板品质质量要求要高于大货品质要求 ，送货时必须要附带送货单(没有送货单和QC检验合格报告的仓库一律拒绝收货)，请知悉，谢谢！
2025-12-31 |  |  | ZPO2512023 |  |  | 71172-S001 |  | 500 | 0 | 4 | 125
2026-02-06 | ZURU LLC | 美国 | 4500193356 | 5200008960 | 4500193356-10 | 71172-S001-FS |  | 20 | 0 | 4 | 5 | 2026-04-06 | 2026-04-02 | [9 empty] | 日期码格式：DGYYYYMMDD(日期避开周末和法定节假日) 日期：按实际生产日期 Packaging Info: WMUS FAST START 项目要求: 1. 包装要求：MA 1L包装+MA说明书 (不需要客供RFID贴纸) Remark: 2. 此单New UPC与STD不同，需加贴New UPC贴纸。贴前须用黑色笔将原UPC条码完全涂黑，使其无法扫描，再粘贴新UPC贴纸。 3.#71172——71172-S001-FS UPC：193052109309 GTIN：10193052109306 4. 外箱印四面唛头信息，默认正唛和侧唛各两面。参考提供模版，排版供确认后，才能生产。 外箱需印刷外箱GTIN barcode（格式：ITF-14） ，确保清晰可见，可正常扫描。 MFG：DGYYYYMMDD（两面正唛打日期码） Gross weight/lbs: 可手写上去 5. 此MTS订单不需要第三方抽板验货，但是要通过ZURU QC验货PASS后才能出货。 空运到3PL仓库。 | Nikki Mo | 5.916 | 118.32
2026-02-12 | TARGET US | 美国 | 4500193070 | 10001662884-3891 | 4500193070-10 | 71172-S001 |  | 4172 | 0 | 4 | 1043 | 2026-04-07 | 2026-04-03 | [9 empty] | 日期码格式：ZURU INC(BVI) 标准格式 日期：按实际生产日期 Packaging Info: 产品包装MA 1L彩盒 Remark: 1. 71172-S001-ROBO ALIVE-BRAIN-SERIES 1-BRIAN THE BRAIN-OPEN BOX-4PCS/CTN 2. 产品包装MA 1L彩盒；彩盒上的UPC显示193052098443； 3. 每个外箱正唛箱唛信息左上方位置粘贴条码箱贴纸，每箱只贴一张; 由ZURU向艾利订购， 对应的外箱贴DPCI：087-02-9468, UPC显示10193052098440 ； 4. 每个外箱正唛信息的右侧需要贴一张Event Label，贴纸内容显示 7/19 TRANSITION TOYS Set Date 7/19/2026，工厂自行订购； 5. 产品和包装上要印刷tracking code信息，格式为ZURU常规； 6. 出货方式：货代自提 | Holly Zheng | 5.82 | 24281.04
2026-02-12 | TARGET US | 美国 | 4500193071 | 10001662903-3890 | 4500193071-10 | 71172-S001 |  | 188 | 0 | 4 | 47 | 2026-04-07 | 2026-04-03 | [9 empty] | 日期码格式：ZURU INC(BVI) 标准格式 日期：按实际生产日期 Packaging Info: 产品包装MA 1L彩盒 Remark: 1. 71172-S001-ROBO ALIVE-BRAIN-SERIES 1-BRIAN THE BRAIN-OPEN BOX-4PCS/CTN 2. 产品包装MA 1L彩盒；彩盒上的UPC显示193052098443； 3. 每个外箱正唛箱唛信息左上方位置粘贴条码箱贴纸，每箱只贴一张; 由ZURU向艾利订购， 对应的外箱贴DPCI：087-02-9468, UPC显示10193052098440 ； 4. 每个外箱正唛信息的右侧需要贴一张Event Label，贴纸内容显示 7/19 TRANSITION TOYS Set Date 7/19/2026，工厂自行订购； 5. 产品和包装上要印刷tracking code信息，格式为ZURU常规； 6. 出货方式：货代自提 | Holly Zheng | 5.82 | 1094.16
2026-02-25 | KMART AUSTRALIA LTD | 澳大利亚 | 4500193539 | 21431979 | 4500193539-40 | 71172-S001 |  | 1392 | 0 | 4 | 348 | 2026-04-09 | 2026-04-06 | [9 empty] | 日期码格式：ZURU INC(BVI) 标准格式 日期：按实际生产日期 Packaging Info: 71172：MA英语UPC版本包装（收缩膜和说明书, MA首选1L，如无1L可用多语且含英语的配套多语包装) + 一张防盗贴纸+箱唛 + 外箱SSCC Label 3PCS AA BATTERIES(INCLUDED) Remark: 1.请务必按时完货，验货。并且按期送货入货代指定仓库，如果晚了导致船期Delay将会有罚金产生或者客户要求空运，所产生的罚金和空运费由工厂承担。 2.SSCC 外箱贴纸请同纸箱瓦楞纸方向（竖纹向）垂直，即外箱贴纸横着贴(注意条码不要被胶带粘住），贴1pc，贴1面正唛，封箱胶纸不能挡住贴纸内容。外箱贴纸 离外箱边距离不少于2cm。 3.外箱材质为ZURU标准； 4.此单需使用KMART封箱胶上下工字型封箱;从2019年6月开始，要用KMART 新版封箱胶带，此单要用"ANKO"封箱胶带 5.此单出口澳大利亚，请按相应的澳新标准生产； 6.产品和包装上生产批号的显示格式ZURU标准日期码格式 7.外箱信息不可手写，重量和体积需要与实际的一致(不可手写） 8. 每款item装箱后的G.W.超过10KG或者CBM超过0.13,(9.5KG或者以上，四舍五入后也属于10KG) 需在外箱上加印超 重或者Bulky LOGO，若发现我们资料没有，请 帮忙提醒 1)重量超过10kg但不超过16kg且CBM不超过0.13,10-16kg 超重logo 2）CBM超过0.13且重量少于17kg，bulky logo 3）不属于以上两种情况，需要使用相应重量范围内的超重logo 4）超重logo需要在外箱四面都印刷(箱唛右上角，两面侧唛超重logo需要尽量靠近毛重)，尺寸为:110mm height* 95mm width 9. 实际外箱重量跟印在箱唛上的数据差异不能超3%，尺寸按实际数据印刷 71172实际上走LCL散货出柜 | Louise Lu | 9.86 | 13725.12
2026-02-25 | KMART AUSTRALIA LTD(NEW ZEALAND) | 新西兰 | 4500193541 | 21431981 | 4500193541-40 | 71172-S001 |  | 108 | 0 | 4 | 27 | 2026-04-09 | 2026-04-06 | [9 empty] | 日期码格式：ZURU INC(BVI) 标准格式 日期：按实际生产日期 Packaging Info: 71172：MA英语UPC版本包装（收缩膜和说明书, MA首选1L，如无1L可用多语且含英语的配套多语包装) + 一张防盗贴纸（贴纸资料及位置图翻单PO#4500193539）+箱 唛 + 外箱SSCC Label 3PCS AA BATTERIES(INCLUDED) Remark: 1.请务必按时完货，验货。并且按期送货入货代指定仓库，如果晚了导致船期Delay将会有罚金产生或者客户要求空运，所产生的罚金和空运费由工厂承担。 2.SSCC 外箱贴纸请同纸箱瓦楞纸方向（竖纹向）垂直，即外箱贴纸横着贴(注意条码不要被胶带粘住），贴1pc，贴1面正唛，封箱胶纸不能挡住贴纸内容。外箱贴纸 离外箱边距离不少于2cm。 3.外箱材质为ZURU标准； 4.此单需使用KMART封箱胶上下工字型封箱;从2019年6月开始，要用KMART 新版封箱胶带，此单要用"ANKO"封箱胶带 5.此单出口新西兰，请按相应的澳新标准生产； 6.产品和包装上生产批号的显示格式ZURU标准日期码格式 7.外箱信息不可手写，重量和体积需要与实际的一致(不可手写） 8. 每款item装箱后的G.W.超过10KG或者CBM超过0.13,(9.5KG或者以上，四舍五入后也属于10KG) 需在外箱上加印超 重或者Bulky LOGO，若发现我们资料没有，请 帮忙提醒 1)重量超过10kg但不超过16kg且CBM不超过0.13,10-16kg 超重logo 2）CBM超过0.13且重量少于17kg，bulky logo 3）不属于以上两种情况，需要使用相应重量范围内的超重logo 4）超重logo需要在外箱四面都印刷(箱唛右上角，两面侧唛超重logo需要尽量靠近毛重)，尺寸为:110mm height* 95mm width 9. 实际外箱重量跟印在箱唛上的数据差异不能超3%，尺寸按实际数据印刷 71172实际上为LCL散货出柜 | Louise Lu | 9.86 | 1064.88
2026-02-12 | KANDYTOYS LIMITED | 英国 | 4500193688 | AS191225ZUR15 274 | 4500193688-100 | 71172-S001 |  | 500 | 0 | 4 | 125 | 2026-04-13 | 2026-04-09 | [9 empty] | 日期码格式：ZURU INC(BVI) 标准格式 日期：按实际生产日期 Packaging Info: 71172-S001:MA UPC包装+WEEE 29L 带电池说明书 配比按MA Remark: "1.订单出英国，请注意检查产品及包装应带UKCA图标，包装需要显示ZURU UK LTD/ZURU France地址信息，QC同事请查核，如有问题与跟单确认。 2.生产日期按实际的（法定工作日），按ZURU标准格式即可 ，并需要在出货前提供每个产品外包上对应的生产日期明细 3.请注意所有订单都需要经过ZURU QC验货并且通过后方可出货 4.产品条码以订单显示为准 ，请安排生产前先核对再生产。 5.外箱上的条码请确保清晰可扫描，有PDQ， 需要在PDQ底部贴一张带条码并可扫描的贴纸(ZURU 跟单提供模板）。 6.所有产品按符合欧洲标准走货，微塑料需合规并增加IFUD声明，含电池的需要增加WEEE说明书。" | Zoe Zhou | 9.86 | 4930
2026-02-08 | ASIA GOAL LIMITED TAIWAN BRANCH (H. | 台湾 | 4500193394 | AG250407-TW | 4500193394-20 | 71172-S001 |  | 120 | 0 | 4 | 30 | 2026-04-22 | 2026-04-18 | [9 empty] | 日期码格式：ZURU INC(BVI) 标准格式 日期：按实际生产日期 Packaging Info: 此单出TW 71172：MA 1L PKG , MA 说明书 + 1张警语贴纸 Remark: | Chelsea Luo | 9.86 | 1183.2
2026-02-08 | ASIA GOAL LIMITED TAIWAN BRANCH (H. | 香港 | 4500193390 | AG250406-HK | 4500193390-20 | 71172-S001 |  | 120 | 0 | 4 | 30 | 2026-04-22 | 2026-04-18 | [9 empty] | 日期码格式：ZURU INC(BVI) 标准格式 日期：按实际生产日期 Packaging Info: 此单出HK 71172：MA 1L PKG, MA 说明书+ HK客供警语贴纸 Remark: | Chelsea Luo | 9.86 | 1183.2
2026-01-29 | ZURU LLC | 美国 | 4500192525 | 5200008815 | 4500192525-10 | 71172-S003-MB-MTS |  | 1000 | 0 | 4 | 250 | 2026-05-06 | 2026-05-02 | [9 empty] | 日期码格式：ZURU INC(BVI) 标准格式 日期：按实际生产日期 Packaging Info: #71172:MA 1L UPC版本 #71172带MA包装入邮包盒，邮包盒图稿跟单提供。 Remark: 1.Amazon domestic 订单。出口美国。外箱最长边不能超过25" （超过了，case pack只能为1），不符合要求的大货，一律不接受。 2.无第三方验货/测试要求。 3.日期码使用ZURU标准版本。 4.如果大货有要求入邮包盒，则对应的邮包盒上面要打上日期码。 | SD24 | 5.916 | 5916
··
[6 empty] | 合计 |  | 8320 |  |  | 2080 | [14 empty] | 53495.92 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 彩盒MA
71172大脑 彩盒、说明书MA剩余表
放订人 | 放MA日期 | PO号码 | MA订单号码 | 货号 | 数量 | 名称 | 版本号 | 语言 | 71126 MA 1L彩盒 | 71126 MA 3L彩盒 | 71126 MA 9L说明书 | 71127EC展示架24个装 | 客版包材 | 备注
[6 empty] | 合计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 接单总数 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 彩盒MA剩余 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 产品MA
大脑半成品生产MA
日期 | MA订单号码 | ITEM | 名称 | 数量 | 要求完成日期 | 备注
2026-01-14 | MA_RR_2073 | 71172 | 大脑 | 60000 | 2026-05-08
|  |  | MA合计 | 60000
|  |  | 接单总数 | 8320
|  |  | MA剩余 | 51680
大脑IC MA
日期 | MA订单号码 | ITEM | 名称 | 71172 | 要求完成日期 | 备注
大脑
2025-11-28 | MA_RR_1985 | 71172 | 大脑 | 40000 | 2025-12-13 | HY2410082-30/HY2410082-F9 华远科创
2025-12-25 | MA_RR_2023 | 71172 | 大脑 | 12000 | 2026-01-29 | HY2410082-30/HY2410082-F9 华远科创
2026-01-09 | MA_RR_2046 | 71172 | 大脑 | 72000 | 2026-01-24 | HY2410082-30/HY2410082-F9 华远科创
124000
接单总数 |  |  |  | 8320
按接单IC 剩余数 |  |  |  | 115680
除去MA半成品 剩余数 |  |  |  | 64000

## 取消单
接单期 | 第三方客户名称 | 国家 | PO号 | 小PO号 | SKU | 货号 | 名称 | PO数量(只) | 内箱装箱数量(只) | 外箱装箱数量(只) | 总箱数 | 客PO期 | 计划验货期 | 第三方验货期 | 验货结果 | 船期SO | 是否有外箱贴纸 | 箱唛资料 | 客贴纸 | 客供物料 | 日期码 | 备注 | 客跟单 | 单价USD | 金额USD | 发票号 | 系统货号 | 是否已入系统 | 已送数量 | 欠数 | 贴纸情况 | 是否已入系统 | 包装 | 标准=0,客版=1 | 说明书 | 标准=0,客版=1 | 走货情况(离厂日期) | 71126 产品数 | 71126 MA 1L彩盒 | 71126 MA 3L彩盒 | 71126 MA 9L说明书